## Sheet1
附件
深化创新创业教育改革任务分工表
单位：哈尔滨华德学院
序号 | 改革任务 | 工作举措 | 落实目标 | 时间进度 | 责任部门
1 | 建立完整的创新创业教育体系 | 1、以创新创业为培养目标的人才培养方案修订 2、改革毕业论文撰写模式 3、建立合作办学的协同育人机制 4、教育教学方式方法改革 5、网络资源利用 6、改革考试考核方法 7、创业教育教研室建设 8、优化教师队伍结构 | 1、全面修订《本科专业人才培养方案》 2、在经管类专业改革毕业论文形式 3、各专业制订并实施“转型发展方案” 4、增加现有创业教育教研室专兼职教师数量，编写针对性校内教材。 | 1、2017年完成 2、2017届毕业生实施 3、2015年底完成 4、2016年完成 | 教务处 学工（团委）
2 | 加强创新创业 实践和培训 | 1、举办大学生创新创业类大赛 2、成立创新创业学生组织 3、扩大宣传 | 1、将举办创新创业类大赛制度化，支持学生参加校外相关比赛 2、拟成立创新创业协会、创业俱乐部、创业沙龙、创客空间 3、多种形式做好宣传 | 1、2015年秋季学期开始 2、2016年春节学期完成 3、每学期 | 教务处 学工（团委）
3 | 构建创业 实践平台体系 | 1、拓展社会资源，为学生搭建创业平台 2、管理入住团队，为学生创业服务 | 1、聘请专家来校讲座 2、与投资公司建立合作关系 3、加大与行政部门联系沟通，积极落实扶持政策 4、建立大学生创新创业流程，健全管理机制 5、帮助创业学生完成成果孵化工作 6、做好学生参加创新创业大赛的参赛作品市场推广的对接工作 | 1、每学期 2、2016年春季完成 3、2015年秋季学期 4、2015年春季学期 5、根据学生情况随时完成 6、根据学生情况随时完成 | 教务处 职业技术教育学院
4 | 完善保障体系 | 1、学籍管理制度改革 2、完善项目资助体系 3、大学生就业创业数据统计及撰写年度报告 4、为资助创业学生提供一站式服务 | 1、制订针对创新创业教育的学籍管理制度 2、制定相关激励政策 3、定期统计相关数据 4、建立一站式创业指导服务平台 | 2015年秋季学期完成 | 教务处 学工（团委） 就业指导中心 职业技术教育学院